Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2022 году.

Общие сведения о муниципальных программах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 октября 2021 года № 867 «Об утверждении Порядка  принятия решения о разработке, формирования,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств местного бюджета, средств федерального и краевого бюджетов;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой;

выполнение показателей запланированных индикаторов.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2022 году составил 518967,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 109984,3 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 162376,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета 246606,7 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий (по предоставленным отчетам) составило 408052,1 тыс. руб. – 78,6 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств федерального бюджета 109980,2 тыс. рублей (100%);

исполнение за счет средств краевого бюджета 126366 тыс. рублей (77,8%);

исполнение за счет средств местного бюджета 171705,9 тыс. рублей (69,6%).

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения        Усть-Лабинского района от 25 декабря 2021 года № 1140.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Программа «Муниципальное управление» включает в себя:

1. Подпрограмму - Организация муниципального управления (прочие обязательства).

Задачей данной программы является: организация деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение потребностей населения.

Основными результатами подпрограммы (Организация муниципального управления (прочие обязательства) являются достигнутые показатели:

количество выплат председателям квартальных, домовых комитетов.

Общий объем финансирования по подпрограмме на 2022 год составляет 1452,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2022 год составило 100 % или 1452,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

2. Подпрограмму - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Задачей данной программы является:

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения,  о выборах и референдумах различных уровней;

обеспечение функционирования и развития информационных систем, информационных  ресурсов органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

обеспечение оптимальных условий хранения и отправки информации о деятельности органов   местного самоуправления в целях реализации прав граждан;

содействие развитию органов территориального общественного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения;

совершенствование систем делопроизводства и документооборота, повышение эффективности хранения и обработки информации.

Основными результатами подпрограммы (Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района)  являются достигнутые показатели:

количество публикаций официальных материалов в средствах  массовой информации на территории Усть-Лабинского городского поселения;

полное оказание услуг по технической поддержке и обеспечению бесперебойной работы web-сайта в сети Интернет, находящийся по адресам http://gorod-ust-labinsk.ru и город-усть-лабинск.рф

оказание  услуги связи, услуги связи в сети передачи данных и иные услуги технологически неразрывно связанные  с указанными услугами и направленные на повышение их потребительской ценности (услуги связи: доступ в сеть «Интернет»).

Общий объем финансирования по подпрограмме на 2022 год составляет 1772,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2022 год составило 98,3 % или 1741,8 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,93, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 0,93 и оценивается как высокая.

Общий объем финансирования по программе «Муниципальное управление» на 2022 год составляет 3224,0 тыс. рублей из средств бюджета  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2022 год составило 99,1 % или 3192,8 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату. Они  способствовали  организации деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение потребностей населения, информированию населения о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения,  о выборах и референдумах различных уровней, обеспечению функционирования и развития информационных систем, информационных ресурсов органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения                      Усть-Лабинского района, обеспечению оптимальных условий хранения и отправки информации о деятельности органов   местного самоуправления в целях реализации прав граждан.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,97, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 0,98 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от      29.12.2021 г.  № 1166 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

Объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» составил 3364,6 тыс. руб., исполнено                 3201,5 тыс. руб. (95.2%).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие подпрограммы:

1.   «Приобретение и содержание имущества казны», объем финансирования которой составил 652,1 тыс. руб., исполнено 489,0 тыс. руб. (95.2%).

Степень достижения значений целевых показателей муниципальной подпрограммы «Приобретение и содержание имущества казны» за 2022 год составила 1,0,  степень соответствия запланированному уровню затрат 0,75 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация подпрограммы составляет 1,3 и оценивается как высокая.

2.  «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» объем финансирования которой составил   2715,5 тыс. руб., исполнено 2712,5 тыс. руб. (100%).

Степень достижения значений целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» за 2022 год составила 1,0,  степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» проведены мероприятия по улучшению состояния объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности, увеличению количества муниципального имущества – для эффективного исполнения вопросов местного значения, осуществлена оплата коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда. Произведены работы по оформлению муниципального имущества Усть-Лабинского городского поселения                      Усть-Лабинского района (изготовление технической и кадастровой документации), оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, проведены работы по выявлению бесхозяйного имущества.

В целом степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год составила 1,0,  степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,95 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1170 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 8017,9 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 96,4% или 7726,2 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» содержит следующие подпрограмм:

- Подпрограмма «Организация мероприятий по гражданской обороне».

Объем финансирования по подпрограмме составил 270,3 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 42% или 113,6 тыс. руб.

На конец отчетного года образовался неосвоенный остаток в размере 156 700 руб.:

- 10 000 руб. были выделены на экстренное привлечение средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Средства необходимы для подтверждения готовности администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района произвести закупки по ранее заключенным договорам намерения. Данная строка расходов может быть реализована только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- 146 700 руб. были выделены на восстановление работоспособности радио ретранслятора системы экстренного оповещения населения, но в связи с ростом цены на оборудование, заключить муниципальный контракт не представлялось возможным, денежные средства не освоены.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение батареек DURASELL;

- Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования экстренного оповещения;

- Поставка товара мегафон (громкоговоритель).

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,89, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,4 и степень реализации основных мероприятий 0,6. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,3 и признается высокой.

- Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Объем финансирования по подпрограмме составил 25,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 98% или                       24,6 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Изготовление печатной продукции;

- Передача полномочий на содержание и организацию деятельности единой дежурно-диспетчерской службы на территории Усть-Лабинского городского поселения.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

- Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения».

Объем финансирования по подпрограмме составил 491,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 100% или 491,5 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Поставка и монтаж пожарных гидрантов;

- Техническое обслуживание пожарных гидрантов ПГ-Н2, расположенных на водопроводных сетях г.Усть-Лабинска;

- Приобретение координатных табличек для пожарных гидрантов.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

- Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью».

Объем финансирования по подпрограмме составил 160,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 45,3% или 72,5 тыс. руб.

На конец отчетного года образовался неосвоенный остаток в размере       87,5 тыс. руб. в связи с экономией по результатам заключения контакта на приобретение камер видеонаблюдения в городском парке культуры по 
ул. Ленина, 17 в г. Усть-Лабинске.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Сервисное (техническое) обслуживание систем видеонаблюдения       Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

- Приобретение камеры видеонаблюдения в городском парке по                     ул. Ленина, 17  в г. Усть-Лабинске.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,89, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,45 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,8 и признается высокой.

- Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в поселении».

Объем финансирования по подпрограмме составил 3667,4 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 98,8% или 3622,2 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Установка выносного пункта учета (ВПУ) с 1ф прибором учета и вводным коммутационным аппаратом;

- Оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных;

- Приобретение коммутатора ORIENT SWP-7504POE/SFP GE;

- Приобретение и монтаж системы видеонабоюдения в городском парке культуры и отдыха, расположенном по адресу: г. Усть-Лабинск, 
ул. Ленина, 17;

- Прокладка кабеля для подключения системы видеонаблюдения на территории оз. Копытко в г. Усть-Лабинске;

- Монтаж системы видеонаблюдения на территории оз. Копытко в                   г.      Усть-Лабинске;

- Приобретение коммуникационного оборудования;

- Приобретение IP-видеокамер;

- Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения по ул. Агаркова на участке от ул. Ободовского до ул. Красная в г. Усть-Лабинске.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

- Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Объем финансирования по подпрограмме составил 26,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 93,2% или                   24,7 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Изготовление стационарных информационных щитов;

- Изготовление печатной продукции.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,93 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

- Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения»:

Объем финансирования по подпрограмме составил 3377,2 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 100% или 3377,2 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Передача полномочий на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат- 0,96, и степень реализации основных мероприятий 0,92. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 0,98 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения        Усть-Лабинского района от 29.12.2021 № 1173.

Координатор настоящей муниципальной программы – отдела капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования в 2022 году по программе составил     92 204,6 тыс. руб., исполнение составило 22 830,2 тыс. руб. или 24,8%; в т.ч. по разделам:

- «Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования»  - 1 658,6 тыс. руб. (средства местного бюджета) Исполнение на 01.01.2023 составило 708 тыс. руб. или 42,7 %. Причиной низкого освоения стало то, что 2 контракта в 2022 году заключены со сроком исполнения по 31.07.2023 год (стройконтроль и авторский надзор). А так же за счет экономии по итогам закупочных процедур на строительный контроль из-за применения подрядчиком пониженного коэффициента при заключении договора на строительный контроль (бюджетом было предусмотрено 2,14 % от стоимости работ, по факту договор заключили на 0,66%).

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения» - всего                  90 546,0 тыс. руб., в т.ч.: 86 018,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета;        4 527,4 тыс. руб. - средства местного бюджета, исполнение на 01.01.2023 год составило 22 122,1 тыс. руб. или 24,4%. Низкий процент освоения сложился по причине того, что заключенным в сентябре 2022 г. муниципальным контрактом с ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» (с учетом дополнительных соглашений) на капитальный ремонт улицы  им. М.А. Овсянниковой) срок выполнения работ предусмотрен до 31.07.2023 года.

В рамках раздела «Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования» выполнены следующие работы:

Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по 4 объектам капитального строительства улично-дорожной сети.

Осуществлен строительный контроль по 1 объекту.

Оказаны услуги по проведению авторского надзора по1 объекту.

В рамках раздела «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения»  на условиях краевого софинансирования выполнены следующие работы:

- выполнен капитальный ремонт улицы Коминтерна от ул. Красной до          ул. Ободовского, согласно условиям муниципального контракта от 21.09.2022 г. срок выполнения работ по капитальному ремонту ул. им. М.А. Овсянниковой – до 31.07.2023 г. После выполнения всех работ, их приемки и подписания всех необходимых форм, документы на оплату будут переданы в финансовый отдел на оплату и средства будут освоены в 2023 г.

Основными результатами программы являются:

- проведенный капитальный ремонт улиц на условиях краевого софинансирования;

- осуществлен строительный контроль за ходом капитального ремонта улиц (срок выполнения работ так же до 31.07.2023 г.);

- осуществлен авторский надзор за ходом капитального ремонта улиц (срок выполнения работ так же до 31.07.2023 г.);

- в целях дальнейшего  проведения капитального ремонта улиц проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по 4 объектам капитального строительства улично-дорожной сети.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (затрат) составила 0,25. Степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы равен 1. Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 2,5.

На основании вышеуказанных показателей эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития

малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от                          29 декабря 2021 г. № 1141 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства».

Координатор муниципальной программы – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения              Усть-Лабинского района.

Объем средств выделяемых из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование программы составил  100 000, 00 рублей (100%).

В рамках программы были выполнены мероприятия  по организации и проведению городских выставочно-ярмарочных мероприятий - оплата за электроэнергию, потребленную в 2022 году на ярмарке выходного дня. Приобретены пластиковые столы и стул, которые  используются на ярмарке выходного дня для социального ряда, приобрели четыре уголка потребителя и 4 таблички с указанием режима работы для ярмарок в формате «социальный ряд».

Программа выполнена на 88,3% на сумму 88261,93 рублей виду того, что  контракт на энергоснабжение расторгнут по соглашению сторон после окончательного расчета за потребленную электроэнергию в 2022 году.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат- 0,88, и степень реализации основных мероприятий 0,67. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,3 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Подготовка градостроительной документации»

Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации» утверждена постановлением администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 
от 29.12.2022 № 978 «О внесении изменения в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от                          29 декабря 2021 года № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации».

Координатор муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (соисполнитель – МКУ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление»).

Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2022 году передавала органам местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район осуществление части полномочий органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по решению вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства, а именно:

1) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,   разрешения    на   строительство которых выданы до                             1 января 2021 года;

2) внесение   изменений   в   разрешения    на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

Общий объем финансирования по программе составил 102,3 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 102,3 тыс. руб. в т.ч.:

- освоение в рамках реализации мероприятий по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года, по внесению изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года - 100%.

Основными результатами программы являются (с учетом информации, предоставленной администрацией муниципального образования                          Усть-Лабинский район письмом от 07.02.2023 № исх-1028):

- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года, в количестве 7 шт. (указанное количество включает в себя также отказы в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года);

- внесение изменений в разрешения на строительство, выданные до                 1 января 2021 года, в количестве 5 шт.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,09, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 0,135 и оценивается как низкая, в связи с тем, что плановое значение целевого показателя на конец отчетного года  рассчитывалось от общего количества действующих разрешений на строительство, выданных  до 1 января 2021  года.

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2022 год утверждена постановлением администрации                   Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от       29.12.2021 г. № 1174.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения            Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 61 154,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Краснодарского края                       51 597,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 9 557,5 тыс. руб.

За 2022 год исполнение муниципальной программы составило 94,4% или 57 723,4 тыс. руб.

Настоящая муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

- «Развитие водоснабжения населенных пунктов». В рамках данной подпрограммы на условиях краевого софинансирования осуществлен капитальный ремонт артезианской скважины № 21308 (бюджетом на подпрограмму предусмотрено было всего 6 302,6 тыс. руб., в т.ч.: 315,2 тыс. руб. – средства местного бюджета; 5 987,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета.). Исполнение подпрограммы составило 100% или 6 302,6 тыс. руб.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

- «Развитие водоотведения населенных пунктов». В рамках данной подпрограммы на условиях краевого софинансирования выполнены работы по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного в г.Усть-Лабинске (1 этап)» (бюджетом предусмотрено на подпрограмму всего 48 419,6 тыс. руб., в т.ч.: 2 809,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 45 609,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета). Исполнение подпрограммы составило 99,15% или                     48 09,6 тыс. руб.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

3.     «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (подпрограммой предусмотрены денежные средства местного бюджета в общей сумме 6 432,4 тыс. руб.).

Выполнены следующие работы:

- оказание услуг по строительному контролю;

- бурение технических скважин;

- выполнение работ по обвязке технических скважин;

- оказание услуг по проведению авторского надзора;

- модернизация линии электропередач;

- приобретение подстанции трансформаторной комплектной;

- работы по присоединению (подключению) подстанции трансформаторной комплектной;

- подключение нестационарных торговых объектов;

- перенос участка линии электропередач (демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы).

В целом за 2022 год по данной подпрограмме не выполнены:

-    1 плановый целевой показатель – из-за длительности закупочных процедур фактически не заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации по строительству водозабора. Потребность в заключении данного контракта возникла после заключения государственной экспертизы, на сессии Совета Усть-Лабинского городского поселения в декабре 2022 г. были выделены средства для реализации данного мероприятий, но ввиду длительности проведения закупочных процедур контракт на 31.12.2022 г. не был заключен.

-    не полностью освоены денежные средства (но полностью выполнены мероприятия) по 2 муниципальным контрактам, заключенным в 2022 г. со сроком выполнения работ по 28.02.2023 (это контракты на услуги по строительному контрою и авторскому надзору при реконструкции коллектора). Таким образом, сами мероприятия выполнены, но по итогу приемки работ, подписания всех необходимых форм и оплаты полное освоение соответствующих денежных средств прошло в 2023 г.

Исполнение подпрограммы составило 53,03% или 3411,4 тыс.руб.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,9, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,5 и степень реализации основных мероприятий 0,9. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,7 и оценивается как высокая.

Основными результатами программы являются:

- бесперебойное функционирование канализационных сетей вследствие осуществления реконструкции канализационного коллектора;

- снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;

- отремонтированы объекты коммунальных сетей на объектах благоустройства общественных территорий (водоснабжение и энергоснабжение в районе парковой зоны озера Копытце и энергоснабжение по ул.Агаркова) на территории Городского парка культуры и отдыха;

- отремонтированная и бесперебойно функционирующая артезианская скважина.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в целом по программе:

- степень достижения значений целевого показателя  составляет 0,94;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,94;

- степень реализации основных мероприятий - 0,67;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,8  и признается средней.

Эффективность использования средств краевого бюджета по подпрограммам, которыми предусмотрено краевое софинансирование:

- подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» = 1 (высокая);

- подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов» = 1 (высокая).

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» утверждена постановлением администрации                 Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 года № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил                              74 187,1 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 955,3 тыс. руб., краевой бюджет – 269,5 тыс. руб., местный бюджет – 72 962,3 тыс. руб. Исполнение муниципальной программы составило 51,2 % или 37 989,6 тыс. руб. Данный процент исполнения обусловлен тем, что 36 000,0 тыс. руб. были получены в конце декабря 2022 г. в качестве дотации бюджетам городских поселений на премирование победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Дотация будет использована в 2023 г.

В рамках данной программы за 2022 г. были выполнены следующие работы:

- Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения в г.Усть-Лабинске;

- Содержание памятника "Вечный огонь";

- Санитарная очистка территории Усть-Лабинского городского поселения      Усть-Лабинского района (борьба с комарами и акарицидные обработки против клещей);

- Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Усть-Лабинского городского поселения              Усть-Лабинского района;

- Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск,            ул. Островского, кладбище;

- Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по улице Агаркова, д.71 в г.                       Усть-Лабинске (контракт 2021 года);

- Приобретение аншлагов с наименованием улиц;

- Поставка и монтаж детского спортивно-игрового оборудования по ул. Красноармейской и ул. Фестивальной, 1 "А" в г. Усть-Лабинске

- Поставка малых архитектурных форм по адресу г. Усть-Лабинск территория оз. Копытко;

- Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума;

- Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений;

- Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания по видам услуг:

- Санитарная очистка контейнерных площадок;

- Уборка несанкционированных свалок;

- Уборка городских территорий (сбор бросового мусора);

- Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, кладбище, ярмарка);

- Сбор коммунальных отходов посредством урн, (остановки, детские площадки);

- Погребение отдельных категорий граждан без определенного места жительства;

- Содержание мест захоронения (подметание);

- Содержание мест захоронения (очистка от мусора);

- Содержание мест захоронения (покос сорной растительности);

- Содержание мест захоронения (очистка территории от снега);

- Содержание мест захоронения (вырубка поросли);

- Сбор и вывоз веток.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,13, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,5 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,5 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики»

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 27 декабря 2021 г. № 1110.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации                               Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2022 году составляет      740,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения         Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 100 % или 740,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество летних дворовых площадок- 8 шт.;

- количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности- 140 шт.;

- количество проведённых мероприятий акций, профилактических бесед, направленных на пропаганду здорового образа жизни-110 шт.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату: повышению уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан, улучшению здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитию социальной инфраструктуры для молодежи, рост общественно-политической и деловой активности молодежи, снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения                Усть-Лабинского района от 28 декабря 2021 г. № 1125.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2022 год составляет 69 228,3 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2022 год составило 100,0 % или 69 227,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает следующие подпрограммы:

1) организация досуга и предоставление услуг организациями культуры: объем финансирования – 59 953,4 тыс. руб., исполнение подпрограммы - 59 952,7 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 0,77 и признается как удовлетворительная.

2) библиотечное обслуживание населения: объем финансирования – 9 274,9 тыс. руб., исполнение подпрограммы – 9 274,9 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры-56 штук;

-количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков- 2609 человек;

- количество зрителей киносеансов- 30649 человек;

-количество пользователей библиотек-13131 человек;

- количество книговыдач в библиотеках- 108149 штук;

-количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры - 849 штук;

-количество жителей, посещающих мероприятия – 214 960 человек;

- количество отремонтированных помещений-0,5 штук.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципальных заданий получателями субсидий МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры» Усть-Лабинского городского поселения                        Усть-Лабинского района, МАУК «Центр кино и досуга «Знамя», библиотеками Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» и постановление «О продлении режима «Повышенная готовность» до 27 марта 2022 года не работали читальные залы и массовые мероприятия в стенах библиотеки не проводились. В связи с этим показатели по количеству пользователей библиотек и книговыдач в библиотеках не выполнены в полном объеме.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 0,88, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 0,89. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,83 и признается как средняя.

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» от 29.12.2021 года № 1142.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел                  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 1818,8 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1818,8 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям населения (дополнительная выплата гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы – 84 выплаты) 1341,8 тыс. рублей.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

2. Мероприятия по оказанию социальной поддержки граждан:

- оказание адресной социальной помощи (денежные выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (малоимущие), на лечение, пострадавшим от пожара – 9 выплат) 155,0 тыс. рублей;

- выплата за особые заслуги перед городским поселением (единовременная выплата гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин города             Усть-Лабинска 14 выплат) 322,0 тыс. рублей.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья».

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации           Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»» в рамках которой Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района обязано обеспечить социальную выплату молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Общий объем финансирования по программе составил 8 227,3 тыс. руб., в том числе 2 645,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета; 1 032,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 4 549,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Исполнение программы составило 8 195,4 тыс. рублей (99,6%):

- исполнение за счет средств федерального бюджета 1 032,6 тыс. руб. (99,9%);

- исполнение за счет средств краевого бюджета 2 630,5 тыс. руб. (99,5%);

- исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 4 532,3 тыс. руб. (99,6%).

Выплаты за счет софинансирования были предоставлены на улучшение жилищных условий 6 молодым семьям на общую сумму 8 195,4 тыс. руб.

Степень достижения целевого показателя «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» в 2022 году – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1, степень реализации основных мероприятий согласно методике оценки эффективности – 1.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» эффективность программы составляет 0,99 и признается высокой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28 декабря 2021 г. № 1126.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2022 году составляет 20 791,6 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 98,1 % или 20 404,5 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведенных мероприятий – 118 шт.;

- количество жителей, принявших участие в мероприятиях – 24158 человек;

-количество отремонтированных спортивных площадок- 2 шт.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципального задания получателем субсидии МБУС «Усть-Лабинский городской спортивный центр «Кубань» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения                  Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Благоустройство территорий

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»

Муниципальная программа «Благоустройство территорий                           Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения        Усть-Лабинского района от 13.09.2017 г. № 660 (с изменениями от 29.12.2021 №1165, от 14.03.2022 №134, от 15.04.2022 №217, от 06.06.2022 №371, от 16.06.2022 №397, от 28.11.2022 №835, от 19.12.2022 №929).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения            Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования в 2022 году по программе составил 152 796,3 тыс. руб., в т.ч.:

- средства Федерального бюджета 106 628,1 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета 22 893,8 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 23 274,4 тыс. руб.

Основные мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме – осуществлено благоустройство 3-х общественных территорий:

- «Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 17 (2 этап)» (всего 29 262,4 тыс. руб, в т.ч.: 23 878,1 тыс. руб. – ФБ, 994,9 тыс. руб. – КБ, 4 389,4 тыс. руб. – МБ);

- «Благоустройство ул.Агаркова от ул.Ободовского до ул.Красной в г.Усть-Лабинске» (всего 25 763,5 тыс. руб., в т.ч.: 21 898,9 тыс. руб. – КБ,     3 864,6 тыс. руб. – МБ);

- «Благоустройство парковой зоны озера Копытце» (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) с учетом дополнительных работ за счет средств резервного фонда Правительства РФ: озеленение, дополнительные работы по благоустройству, обустройство основания для пешеходных дорожек, обустройство основания под лестничный марш и монтаж лестничного марша, обустройство зоны для купания (всего 97 770,4 тыс. руб., в т.ч.: ФБ -             82 750,0 тыс. руб. (из них 12 750,0 тыс. руб. – средства резервного фонда Правительства РФ); 15 020,4 тыс. руб. – МБ).

Освоение средств в целом по программе на 01.01.2023 составило     152 078,8 тыс. руб. или 100%.

Основным результатом программы являются три благоустроенные общественные территории. Данной муниципальной программой подпрограммы не предусмотрены.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (затрат) составила 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы равен 1. Эффективность использования средств краевого бюджета при реализации муниципальной программы составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 1.

На основании вышеуказанных показателей эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения        Усть-Лабинского района от 27 декабря 2021 г. № 1107 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции» (с изменением           от 29 декабря 2022 г. № 977).

Координатор муниципальной программы – Юридический отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 16,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 16,5 тыс. руб. Денежные средства направлены на организацию мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих.

Основными результатами программы являются:

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным программам.

В 2022 году запланировано обучение 1 муниципального служащего. Фактическое исполнение на конец 2022 года – 1 муниципальный служащий прошел обучение по антикоррупционным программам.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0.

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 года № 1143.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел                  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 500,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы по результатам проведения конкурса, осуществлена финансовая поддержка трем социально-ориентированным организациям (обществам), расположенным и функционирующим на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Данные мероприятия направлены на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным организациям, в целях выполнения уставной деятельности данных обществ, расширения возможности проведения большего количества мероприятий для членов данных обществ.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения        Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 898,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 898 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2022 г. были выполнены следующие работы:

- Разработка и актуализация проектов (схем) организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

- Выполнение работ по выполнению научно-исследовательской работы на тему: Анализ и оптимизация маршрутов для перевозки граждан 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 года №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения» объем финансирования на 2022 год составлял – 1 000 000, руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Денежные средства были заложены на проведение измерений анализов почв, вывоз земли и завоз земли на земельный участок.

В связи с отсутствием необходимости проведения мероприятий по реализации муниципальной программы, денежные средства были перераспределены на иные цели.

Таким образом, исполнение муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения» составило – 0.

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» утверждена постановлением администрации                   Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от                          29 декабря 2021 г. № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях».

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации    Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» в рамках которой        Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района обязано обеспечить жильем граждан, предоставляемым по договорам социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Объем средств, выделяемых из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование программы составил 70,0 тыс. руб. Выделенной суммы денежных средств не хватает на приобретение или реконструкцию соответствующего жилья.

Выполнение целевого показателя «Количество приобретенных жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в 2022 году имеет нулевое значение.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» составляет – 0 %.

По программе степень достижения значений показателей за 2022 год составила 0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0, степень реализации основных мероприятий согласно методике оценки эффективности – 0.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» эффективность составляет 0 и оценивается как неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1177 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 7,4 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100% или 7,4 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2022 г. была изготовлена тематическая печатная продукция (буклеты).

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Развитие объектов благоустройства на территории поселения»

Муниципальная программа «Развитие объектов благоустройства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 № 1172.

Координатор настоящей муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения            Усть-Лабинского района. Программой наличие подпрограмм не предусмотрено.

Общий объем финансирования в 2022 году по программе составил    12 697,6 тыс. руб., исполнение составило 12 639,4 тыс. руб. или 99,5 %; в том числе по разделам:

- раздел «Реализация мероприятий в рамках уличного освещения» -                     697,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение на 01.01.2023 составило 642,6 тыс. руб. (92,2 %). Причиной неполного исполнения стало наличие экономии, сложившейся в декабре 2022 г. в результате того, что в данном разделе  средства местного бюджета были предусмотрены для осуществления строительного контроля мероприятий, которые финансировались  из краевого бюджета (иные межбюджетные трансферы в сумме 9 950 000,00 руб. были выделены в виде дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов – на ремонт уличного освещения на оз. Копытко, на работы по освещению и благоустройству). В ходе выполнения работ по благоустройству оз. Копытко часть денежных средств были направлены на малые архитектурные формы на территории парковой зоны оз.Копытко. Необходимость в сопровождении строительным контролем работ по установке МАФов отсутствует. Поэтому денежные средства, предусмотренные муниципальной программой для оказания услуг по строительному контролю не были полностью освоены, т.к. работы по установке МАФов услугами строительного контроля не сопровождаются.

- раздел «Реализация мероприятий в рамках прочего благоустройства» -       2 050,6 тыс. руб. (средства местного бюджета), исполнение на 01.01.2023 года составило 2046,8 тыс. руб. или 99,8%;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Краснодарского края (дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного бюджета) – 9 950,0 тыс. руб., исполнение на 01.01.2023 года составило 9 950,0 тыс. руб. или  100%.

По разделу «Реализация мероприятий в рамках уличного освещения» выполнены следующие работы:

- ремонт трехфазной линии уличного освещения по ул.Ленина, 17 в                 г.Усть-Лабинске;

- оказание услуг по строительному контролю в кол-ве 7 шт.

По разделу «Реализация мероприятий в рамках прочего благоустройства»

выполнены следующие работы:

- оказание услуг по строительному контролю в кол-ве 3 шт.;

- корректировка проектной документации по благоустройству общественной территории.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Краснодарского края (дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного бюджета) выполнены следующие работы:

- ремонт уличного освещения в районе оз.Копытко;

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (лестница);

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (пляжная зона);

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (фигуры восточного календаря);

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (проезд к пляжной зоне);

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (пр.Пригородный);

- выполнение работ по благоустройству оз.Копытко (установка МАФов у флагштоков);

- выполнение работ по благоустройству оз.Копытко (установка МАФов у проезда к пляжной зоне);

- выполнение работ по благоустройству оз.Копытко (установка МАФов у парковки);

- выполнение работ по освещению оз. Копытко (территория сцены);

- выполнение работ по благоустройству оз.Копытко (установка МАФов у велодорожки);

- выполнение работ по благоустройству оз.Копытко (установка МАФов у центральной площади).

Основными результатами программы являются:

- отремонтированное уличное освещение по ул.Ленина, 17;

- осуществлен строительный контроль по всем работам;

- выполнены работы по корректировке проектной документации по благоустройству общественной территории;

- выполнены работы по 6 объектам освещения в районе оз.Копытко (лестница, пляжная зона, фигуры восточного календаря, проезд к пляжной зоне, пр.Пригородный, территория сцены);

- выполнены работы по благоустройству оз. Копытко - по установке МАФов общим количеством 18 штук (4 - у флагштоков, 4 – у проезда к пляжной зоне, 1- у парковки, 6 – у велодорожки, 3 – у центральной площади).

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района:

- степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 0,67;

- степень соответствия запланированному уровню расходов (затрат) составила 1;

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы равен 2,18;

- эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 2 (высокая).

Пояснения по перевыполнению целевых показателей: причиной того, что в целом по муниципальной программе было запланировано 4 целевых показателя (постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения         Усть-Лабинского района от 25.11.2022 № 832 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения           Усть-Лабинского района от 29.12.2021 № 1172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие объектов благоустройства на территории поселения»), а фактически выполнены в целом по программе 15 целевых показателей стало то, что на сумму иного межбюджетного трансферта из бюджета Краснодарского края (дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения – 9 950 000,00 руб.) заключен не один контракт, а 12 муниципальных контрактов на разные виды работ от 09.12.2022 г. со сроком выполнения работ по ним до 16.12.2022 (освещение объектов на оз. Копытко и работы по благоустройству и установке МАФ на этой же территории). Работы были выполнены, приняты и оплачены в полном объеме в конце декабря 2022 г.  Последние изменения в муниципальную программу были внесены 25.11.2022 г. (№832). После указанной даты изменения не  вносились в силу того, что постановлением администрации поселения № 867 от 05.10.2021 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» предусмотрено, что муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (п. 3.5 постановления). Т.е. основанием для внесения изменений в муниципальную программу является решение Совета о бюджете. Внесение изменений в программу только в части корректировки целевых показателей, т.е. внесение изменений самостоятельно кураторами программ без решения Совета, постановлением № 867 не предусмотрено.

Решениями Совета поселения после 25.11.2022 г. (последнее изменение в программу) внесение изменений в бюджет на текущий финансовый год в части данной муниципальной программы не принимались.

Муниципальная программа

«Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры»

Муниципальная программа «Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 года № 1168 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 7143,4 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 97,9 % или 6 993,5 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2022 г. были выполнены следующие работы:

- Выполнение ремонтных работ по закольцовке систем водоснабжения по ул. Гагарина от ул. Ободовского до ул. Заводской в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного водопровода по ул. Крепостная от ул.Фрунзе в сторону ул. Третьякова г. Усть-Лабинска;

- Капитальный ремонт аварийного водопровода по ул. Корчагина от ул.Фрунзе в сторону ул. Третьякова г. Усть-Лабинска. Капитальный ремонт линии закольцовки водопровода по ул. Третьякова от ул. Корчагина до ул.Крепостная в г. Усть-Лабинскет в 2022 году;

- Капитальный ремонт участка аварийного водопровода по ул. Выборной от ул. Столбовой до ул. Выборной в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт участка аварийного водопровода по ул. Выборной от ул. Сахарной до ул. Выборной пос. Сахарного завода в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт участка аварийного водопровода проходящего от ул. Первомайской до ул. Выборной в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт участка аварийного водопровода проходящего от ул. Безымянной до ул. Первомайской в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного водопровода по ул. Крайняя от пер. Пограничный до дома № 23 в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного водопровода по ул. Крайняя от дома №25 до дома № 47 в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Плеханова от ул. Октябрьской до пер. Пригородный в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного участка водопровода к городской зоне отдыха озеро "Копытко" в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по проезду Пригородный в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного участка водопровода от дороги, примыкающей к ул. Плеханова до проезда Пригородный в г. Усть-Лабинске;

- Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Коминтерна от дома № 90 до ул. Ободовского в г. Усть-Лабинске.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Обращение с твердыми коммунальными отходами

на территории поселения»

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 01.11.2022 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 1 677,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета 1 368,5 тыс. руб., краевого бюджета            57,0 тыс. руб., местного бюджета 251,5 тыс. руб.). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 1 677,0 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2022 г. были приобретены контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 
78 шт. (под пластик).

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2022 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Начальник финансового отдела                                         С.А. Никонова