Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2020 году.

Общие сведения о муниципальных программах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 сентября 2014 года № 397 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств местного бюджета, средств федерального и краевого бюджетов;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой;

выполнение показателей запланированных индикаторов.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2020 году составил 243015,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 25216,4 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 31956,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета 185842,7 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий (по предоставленным отчетам) составило 226681,5 тыс. руб.–93,3 % от утвержденных плановых показателей (243015,7 тыс. рублей), в том числе:

исполнение за счет средств федерального бюджета 25082,6 тыс. рублей (99,5%);

исполнение за счет средств краевого бюджета 31641,5 тыс. рублей (99,0%);

исполнение за счет средств местного бюджета 169957,4 тыс. рублей (91,5%).

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 2.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 11 декабря 2019 года № 964.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть- Лабинского городского поселения Усть- Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составляет 3182,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть- Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы составило 87,8% или 2795,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.	Подпрограмма «Организация муниципального управления (прочие обязательства)».

Объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 1652,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Фактически профинансировано расходов из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 1447,1 тыс. рублей. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов составляет 87,6%.

В целях формирования эффективных механизмов сотрудничества, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значения и стимулирования деятельности председателей микрорайонов, квартальных и домовых комитетов сумма компенсационных выплат руководителям органов ТОС, осуществляющих свою деятельность на основании Уставов органов ТОС составила в 2020 году 1447,1 тыс. рублей. Сумма неиспользованного остатка по подпрограмме в размере 204,9 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением количества мероприятий, проводимых председателями квартальных комитетов на территории Усть-Лабинского городского поселения, обусловленного введением на территории Краснодарского края режима «Повышенная готовность».

2.	Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть- Лабинского района».

Объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 1530,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Фактически профинансировано из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 1347,9 тыс. рублей. Оценка степени исполнения запланированному уровню расходов составляет 88,1%. Сумма неиспользованного остатка по подпрограмме в размере 182,1 тыс. рублей обусловлено оптимизацией расходов бюджета (уменьшение количества публикаций официальных материалов в средствах массовой информации.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 26.12.2019 г. № 1026.

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 1677,5 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1058,3 тыс. рублей или 63,1% от утвержденного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены частично.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- Приобретение и содержание имущества казны.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и содержание муниципального имущества 175,5 тыс. рублей;

- возмещение расходов по исполнительным листам 61,0 тыс. рублей;

2.	Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- выполнение кадастровых работ по образованию, формированию земельных участков, изготовление проектов 540,3 тыс. рублей;

-экспертиза и определение  размера причиненного ущерба муниципальному имуществу, уплата государственной пошлины 55,3 тыс.рублей;

-изготовление технической документации в отношении объектов недвижимости 253,6 тыс.рублей;

- оценка муниципального имущества 44,0 тыс. рублей.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 06.12.2019г. №953.

Координатор муниципальной программы - Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Общий объем расходов по программе составил 3950,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения при плановом показателе 4972,5 тыс.рублей. Исполнение муниципальной программы составило 79,5 %.

В рамках данной программы (по подпрограммам) на отчетный период были выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданская оборона»:

-Модернизирована система экстренного оповещения и информации населения  об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории г.Усть-Лабинска, изготовлен паспорт безопасности территории городского поселения, приобретали дезинфицирующие средства «Самаровка» для обработки мест общего пользования (остановки, подъезды, территории автовокзала и рынка), приобретались защитные трехслойные повязки;

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- Для обработки рук на ярмарке выходного дня и при входе в офисное помещение приобретались дезинфицирующее средство «Асептолин» и «Самаровка»;

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»:

-Выполнено техническое обслуживание пожарных гидрантов, приобретение комплектов пожарной безопасности для тушения возгораний;

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью»

В рамках данной подпрограммы осуществлено приобретение и монтаж систем видеонаблюдения (3 комплекта).

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в поселении»:

Выполнено тех. присоединение энергопринимающих устройств (ЭПУ) камеры видеонаблюдения по ул. За полотняная на пересечении с ул. Гагарина, установка GSM модема по адресам: ул. Д. Бедного - ул. Артиллерийская, ул. Коммунальная- ул. Промышленная, ул. Вольная-ул. Звездная, ул. Кавказская в районе ДРСУ, ул. Заполотняная – ул. Строительная, ул. Южная – ул. Дружбы. Оказаны телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных системы видеонаблюдения. Проведено сервисное (техническое) обслуживание систем видеонаблюдения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Установлены информационные щиты «Купание запрещено и Выход  и выезд на лед запрещены».

Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения»

В рамках данной подпрограммы осуществлено финансирование деятельности аварийно-спасательной службы для
экстренного реагирования на возникшие в результате аварий
нештатные ситуации на территории городского поселения, Согласно предоставленного отчета за 2020 год было выполнено 276 выездов отряда МКУ «Ситуационный центр» МО Усть-Лабинский район, в т.ч. на водные объекты 19;  ДТП 16 выездов, спилы деревьев 51, установка и ликвидация баннеров 17; открытие задвижек в канале р. Кубань 17; оказание помощи каретам скорой помощи 34; поиск змей 9; ландшафтные пожары 19; поисково-спасательные работы 2; вскрытие дверей 39; восстановление флоры и фауны 1; проверка уровня воды в р. Кубань 23; КШУ и тренировки 29, Всего пострадавших 78 человек, спасено 70 из них 4 детей, погибло 7 человек в том числе 1 ребенок. Оказана помощь 26 обратившимся.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.11.2019г. №922.

Координатор муниципальной программы -  Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Общий объем финансирования по программе составил 46971,5 тыс.рублей, в том числе 28680,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения и 18290,7 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение муниципальной программы составило 94,2% или 44227,2 тыс.рублей, в том числе 18199,7 тыс.рублей средства краевого бюджета 99,5 % плановых назначений, 26027,5 тыс.рублей -средства местного бюджета, исполнение 90,7% от плана .

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

-	Подпрограмма  «Реализация  мероприятий   в  сфере  дорожного хозяйства (дорожный фонд)»:

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Содержание,   капитальный ремонт,   ремонт   автомобильных   дорог общего пользования:  зимнее  содержание дорог, ремонт дороги с асфальтным   и гравийным покрытием по ул. Революционной.   Осуществлен  ямочный    ремонт дорог. Выполнен строительный контроль по участкам  работ, финансируемый  из местного и краевого бюджетов. Приобретено поливомоечное оборудование. После капитального ремонта водопроводной сети по ул. Октябрьской выполнено  восстановление  дорожного полотна и засыпка траншеи. (от ул. Красной до ул. Островского).

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края (ремонт дорог по улицам К. Маркса, Звездной, Клепикова. Ремонт тротуаров по улицам Позиционная, Гагарина, Пушкина, Д.Бедного, и Куйбышева).

3) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений,  предоставление субсидий бюджетному учреждению «Город»  для выполнения работ по ямочному ремонту дорог, ремонт дорог с ГПС и без ГПС на территории городского поселения в рамках муниципального задания.

- Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

В рамках подпрограммы выполнены следующие работы и мероприятия:

Обустроены искусственные дорожные неровности на автомобильных дорогах в г. Усть-Лабинске, , приобретена разметочная машина, установлены пешеходные ограждения, приобретены и установлены светофорные объекты (10 штук), восстановлена дорожная разметка. В рамках муниципального задания МБУ «Город» отремонтированы и установлены новые дорожные знаки, отремонтированы светофорные объекты, проведено их техническое обслуживание, отремонтированы остановочные карманы.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»  итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.11.2019 года №924.

Координатор муниципальной программы - Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Общий объем финансирования по программе составил 1143,5тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения. Освоение выделенных средств составило 1142,3 тыс.рублей или 99,9 процентов.

В рамках данной программы за 2020 г. были приобретены и установлены 3 автобусных павильона (ул. Ленина, ул. Коммунистическая 38, ул. Коммунистическая 126), разработаны и внесены изменения в  проекты организации дорожного движения., изготовлены карты маршрутов регулярных перевозок.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-лабинского района от 26.12.2019 года № 1125.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составляет 71,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение программы составило 100,0 % или 71,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования (остаток-экономия по торгам).

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- организация и проведения ярмарок выходного дня;

- изготовление баннеров и табличек направленной тематики;

-приобретение пластиковых столов для социального ряда на ярмарке;

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы:

Организация и проведение городских выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечения рынка сбыта продукции выращиваемой личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами, для недопущении роста цен на социально значимые продукты питания, в рамках программы импортозамещения.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы как соответствующей запланированной.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15.11.2019 года №885.

Координатор муниципальной программы - Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Общий объем финансирования по программе составил 14473,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2941,3 тыс.рублей, средства местного бюджета 11531,8 тыс.рублей. Исполнение муниципальной программы составило 54,1%, или 7835,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2722,9 или 92,6 %, средства местного бюджета освоены в сумме 5112,7 тыс.рублей или 44,3 процента.

В рамках данной программы за 2020 год были выполнены следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Отремонтировано 600 метров водопроводных сетей материалами краевого аварийного фонда ул. Коммунаров и ул. К. Либнехта, осуществлен капитальный ремонт водопроводных магистралей по ул.Октябрьской от ул.Мира до ул. Красноармейской, на пересечениях улицы Октябрьской и улиц Свободной и Красной. Выполнен строительный контроль по данным работами, прочищены и промыты канализационные сети. Выполнены работы по проектировке ПСД, изготовлению рабочей документации и прохождению государственной экспертизы сетей водоснабжения земельных участков для многодетных семей в 302 квартале. Разработана ПСД на проведение капитального ремонта артезианской скважины, выполнены работы по восстановлению паспортов водозаборных скважин. Выполнены врезные работы по газопроводам низкого давления по объектам: «Распределительный газопровод НД по ул. Виноградной от ул. Безымянной до ул. Виноградной»; «Распределительный газопровод НД по  ул. Павлова от участка жилого дома №118 А до участка жилого дома № 24»;  «Распределительный газопровод НД по ул. Маяковского от жилого дома №40 по ул. Павлова, до участка № 60 по ул. Маяковского»; «Распределительный газопровод НД, проложенный от жилого дома операторов ГРС по ул. Свеклопункт». Осуществлен ремонт линии электропередач протяженностью 4600м. Выполнены услуги по внутритрубной теле инспекции канализационного коллектора диаметром 800мм, расположенного по ул. Д. Бедного от ул. Коллективной до насосной станции.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов»:

На условиях софинансирования к краевому бюджету отремонтированы водопроводные сети протяженностью 1018 метров по ул. Октябрьской от ул. Советской до ул. Мира и от ул. Красноармейской до ул. Красной.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы не удовлетворительной.

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.11.2019 года № 923.

Координатор муниципальной программы - Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Общий объем финансирования по программе составил 57612,1 тыс.рублей, в том числе 50539,6 тыс.рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения и 7072,5 тыс.рублей за счет бюджета Краснодарского края. Исполнение муниципальной программы составило 92,6% или 53327,8 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 46255,4 тыс.рублей или 91,5%  и средства краевого бюджета 7072,4 тыс.рублей или 100,0%.

1. В   рамках  реализации основного  мероприятия  «Реализация   мероприятий   в рамках уличного освещения» было выполнено:

- оплата за уличное освещение г.Усть-Лабииска;

- техническое обслуживание уличного освещенияпо улицам Комсомольская от Ленина до Калинина, Революционная от д.Бедного до Красной, ул.Пушкина (Алея героев), поставка и монтаж светодиодного светильника по ул.Павлова 75;

2.  В   рамках  основного   мероприятия   «Реализации   мероприятий   в рамках благоустройства (озеленение)» было выполнено:

- валка и обрезка деревьев на территории Усть-Лабинского городского поселения;

- посадка и содержание зеленых насаждений в сквере по ул. Ленина в
г.Усть-Лабинске и посадка и содержание клумб в г. Усть-Лабинске.

3.  В  рамках  основного  мероприятия  «Реализация   мероприятий   в рамках благоустройства» было выполнено:

- содержание    памятника    «Вечный    огонь»    (оплата    за    газ,    тех. обслуживание газовых сетей и транспортировка газа), проверка газового счетчика и установка пломбы;

- работы по санитарной очистке территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (борьба с комарами 6-кратная наземная обработка общей площади 288га);

- отлов   и   вывоз   безнадзорных   собак   методом   иммобилизации   и утилизация;

- прием и утилизация биологических отходов;

- поставка     и      монтаж    детского игрового и спортивного оборудования  на 5 площадках   (средства краевого бюджета);

- уборка городских территорий г. Усть-Лабинска.

На условия со финансирования с краевым бюджетом проведены работы по восстановлению (ремонту) воинских захоронений «Памятник землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн,1968г.», расположенный по адресу ул. Ленина 93Б.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Город» обрезано 730 деревьев, которые измельчили или вывезли на свалку, вырублено поросли 10654,8 м2, собрано 3722м3 бытовых отходов посредством урн, контейнеров (озеро, кладбища, ярмарки).В ходе санитарной очистки контейнерных площадок вывезено 4082,95т негабаритного мусора. Собрано и вывезено 2040м3 веток, ликвидировано 842т несанкционированных свалок, осуществлен покос сорной растительности на  площади 4106756м2.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»  итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы соответствующей оценке удовлетворительная.

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики»

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 19.12.2019 года № 990.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2020 году составляет 269,8 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы составило 96,9% или 261,4 тыс. рублей от утвержденного финансирования. Остаток неиспользованных денежных средств это экономия по торгам.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме, с учетом сокращения показателей в связи с пандемией. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество подростково-молодёжных клубов по месту жительства – 3 шт.( 1 квартал);

- количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности – 80 шт.;

- количество проведённых молодёжных акций, конкурсов, фестивалей, турслётов, игр, бесед - 8 шт.;

- количество рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений - 90.

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы: повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан; улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде; развитие социальной инфраструктуры для молодежи; рост общественно-политической и деловой активности молодежи; снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы соответствующая запланированной.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 20.12.2019 года № 1000.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2020 год составляет 59373,9 тыс. рублей, в том числе 430,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 58943,9 тыс. рублей средства бюджетаУсть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2020 года составило 100,0% или 59348,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе: исполнение за счет средств краевого бюджета 430,0 тыс. рублей (100,0%); исполнение за счет средств местного бюджета 58918,6 тыс. рублей (100,0%).

Запланированные к реализации мероприятия выполнены не в полном объеме, в связи с пандемией ограничено количество посещений на культурные мероприятия и показ кинофильмов, в 1 полугодии 2020 года отменены мероприятия полностью, кроме онлайн трансляций. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведённых общегородских  мероприятий – 27;

- количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры – 56;

- количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружках – 2609 чел.;

-количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры –849 из них 159 с присутствующими зрителями, 690 онлайн мероприятия.;

- количество зрителей посещающих мероприятия – 204,8 тыс. человек, из них 43,0 тыс.человек посетили мероприятия, 161,8 тыс.человек смотрели онлайн.

- количество зрителей киносеансов 5699 человек.

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы достигнут частично, в связи ограничением числа мероприятий и присутствующих на них, а также полного прекращения проведения трансляций кинофильмов 9 месяцев 2020 года. Нормативно-правовым актом обесновали законодательно невыполнение показателей муниципального задания без возврата финансирования на его выполнение. Получателями субсидий являются МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры»; Центр Кино и Досуга «Знамя» и передача полномочий МБУК «Центральная районная библиотека» МО Усть-Лабинский район. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы соответствующей запланированной.

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» от 17.12.2019 года № 982.

Координатор муниципальной программы –финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет  1415,4 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1365,4 тыс. рублей или 96,5 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Оказание  социальной поддержки отдельным категориям населения;

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям населения (дополнительная выплата гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы) план 701,4 тыс.рублей, исполнение 701,4 тыс.рублей или 100,0 %.

2. Мероприятия по оказанию социальной поддержки граждан:

-оказание адресной социальной помощи (денежные выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на лечение, пострадавшим от пожара) при плане 300,0 тыс.рублей исполнение составило 250,0 тыс.рублей или 83,3%;

- выплата за особые заслуги перед городским поселением (единовременная выплата гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин города Усть-Лабинска) при плановых показателях 414,0 тыс.рублей составляет 414,0 тыс.рублей или 100,0 %.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены частично, оказание адресной помощи носит заявительный характер. Целевые показатели реализации программы достигнуты частично.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 27.12.2019 года № 1030.

Координатор муниципальной программы - юридический отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» предусматривает предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья за счет софинансирования из средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В рамках подпрограммы в 2020 году запланировано предоставить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, тем самым улучшить жилищные условия 5 молодым семьям.

Общий объем финансирования по программе составил 6698,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2203,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета,

- 780,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,

-3714,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации мероприятий, входящих в ее состав.

Исполнение программы составило 100,0%, в том числе:

- исполнение за счет средств краевого бюджета 2203,9 тыс. рублей (100,0%);

- исполнение за счет средств федерального бюджета 780,6 тыс. рублей (100,0%);

- исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 3714,2 тыс. рублей (100,0%).

При реализации мероприятий подпрограммы «Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей» молодые семьи получили возможность приобрести жилые помещения, в том числе с привлечением кредитных, собственных средств, а также средств материнского капитала.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 26.12.2019 года № 1016.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2020 году составляет 13251,4 тыс. рублей из средств бюджетаУсть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы 2020 года составило 100,0% или 13250,4 тыс. рублей от утвержденного финансирования. Экономия средств по строке «Мероприятия по развитию массового спорта» сложилась при проведении торгов при закупке товаров.

Запланированные к реализации в 2020 году мероприятия выполнены частично в виду ограничения числа посетителей массовых мероприятий (пандемия). Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведенных мероприятий 40;

- численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительно) –6635 чел.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату - выполнение муниципального задания получателем субсидии МБУС «Усть-Лабинский городской спортивный центр «Кубань» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (в ограниченном количестве мероприятий). Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

Целевые показатели реализации программы частично.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2020 года № 53.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет  510,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 510,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы осуществлена финансовая поддержка четырем социально-ориентированным организациям (обществам), расположенным и функционирующим на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Данные мероприятия направлены на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным организациям, перечень которых утвержден реестром (постановление Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района №42 от 29.01.2020 года «Об  утверждении Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  на 2020  год») для осуществления уставной деятельности.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Муниципальная программа «Подготовка документации по геодезическим координатам»

Муниципальная программа «Подготовка документации по геодезическим координатам» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 03.02.2020 года № 65.

Координатор муниципальной программы - Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 400,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 149,0 тыс. рублей или 37,3 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- топографо-геодезические работы по объекту «Благоустройство общественной территории по ул. Агаркова  от ул. Ободовского до ул. Красной г. Усть-Лабинск;

- изготовление топографической съемки по объектам:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Куйбышева 13 и ул. Октябрьская 115;

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.Свердлова 59 и ул. Свердлова 67 в г. Усть-Лабинске.

- выполнение топографо-геодезических работ земельного участка для строительства комплексной спортивной площадки, расположенной по адресу г.Усть-Лабинск ул.Тургенева

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в частично, в связи с несостоявшимися торгами (отсутствие предложений участников торгов).

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка документации по геодезическим координатам» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

Начальник финансового отдела                                         С.А.Никонова